## Rundgänge
Nr. | Datum | KW | Tage seit letztem | Intervall | Monatspunkte 2.2 geprüft | Beginn | Ende | Dauer | Durchgeführt von | Begleitperson | Mängel erfasst | davon kritisch | davon noch offen | Gesamtbewertung | Ablage (PDF-Datei) | Bemerkung | Rundgang-Nr.
1 | 2026-10-09 22:00 | 2026-KW41 | – |  | Ja | 21:16 | 21:46 | 0.020833 | Max Muster |  | 2 | 0 | 2 | mit offenen Massnahmen | HSE-Rundgang_2026-10-10_HSE-RG-2026-001.pdf |  | HSE-RG-2026-001

## Mängel
Mangel-ID | Datum | KW | Nr. im Formular | Bereich | Kontrollpunkt | Beschreibung des Mangels | Festgestellte Gefahr | Priorität | Sofortmassnahme | Massnahme | Verantwortlich | Frist | Status | Erledigt am | Nachkontrolle am | Kontrolliert von | Mangel behoben? | Neuer Termin (bei Nein) | Gültige Frist | Tage offen | Überfällig | Bemerkung | Rundgang-Nr.
2026-10-10-M01 | 2026-10-09 22:00 | 2026-KW41 | 1 | QLabs | R4 | Feuerlöscher hinter Material abgestellt | Löscher im Ereignisfall nicht erreichbar | Hoch | Material sofort entfernt | Bodenfläche vor dem Löscher markieren | Max Muster | 2026-10-11 22:00 | Offen | [5 empty] | 2026-10-11 22:00 | 0 |  |  | HSE-RG-2026-001
2026-10-10-M02 | 2026-10-09 22:00 | 2026-KW41 | 2 | QLabs | M1 | Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens unvollständig | Material für erste Hilfe fehlt | Mittel |  |  | Max Muster | 2026-10-16 22:00 | Offen | [5 empty] | 2026-10-16 22:00 | 0 |  |  | HSE-RG-2026-001