## Rundgänge
Nr. | Datum | KW | Tage seit letztem | Intervall | Monatspunkte 2.2 geprüft | Beginn | Ende | Dauer | Durchgeführt von | Begleitperson | Mängel erfasst | davon kritisch | davon noch offen | Gesamtbewertung | Ablage (PDF-Datei) | Bemerkung | Rundgang-Nr.
1 | 2026-10-07 22:00 | 2026-KW41 | – |  | Ja | 23:31 | 0:01 | 0.020833 | Max Muster |  | 2 | 0 | 2 | mit offenen Massnahmen | HSE-Rundgang_2026-10-08_HSE-RG-2026-001.pdf |  | HSE-RG-2026-001

## Mängel
Mangel-ID | Datum | KW | Nr. im Formular | Bereich | Kontrollpunkt | Beschreibung des Mangels | Festgestellte Gefahr | Priorität | Sofortmassnahme | Massnahme | Verantwortlich | Frist | Status | Erledigt am | Nachkontrolle am | Kontrolliert von | Mangel behoben? | Neuer Termin (bei Nein) | Gültige Frist | Tage offen | Überfällig | Bemerkung | Rundgang-Nr.
2026-10-08-M02 | 2026-10-07 22:00 | 2026-KW41 | 2 | QLabs | M1 | Inhalt des Erste-Hilfe-Kastens unvollständig | Material für erste Hilfe fehlt | Mittel |  |  | Max Muster | 2026-10-14 22:00 | Offen | [5 empty] | 2026-10-14 22:00 | 0 |  |  | HSE-RG-2026-001
2026-10-08-M01 | 2026-10-07 22:00 | 2026-KW41 | 1 | QLabs | R4 | Feuerlöscher hinter Material abgestellt | Löscher im Ereignisfall nicht erreichbar | Hoch | Material sofort entfernt | Bodenfläche vor dem Löscher markieren | Max Muster | 2026-10-09 22:00 | Offen | [5 empty] | 2026-10-09 22:00 | 0 |  |  | HSE-RG-2026-001

## Prüftermine
Nr. | Prüfung | Bereich | Intervall (Monate) | Letzte Prüfung | Nächste Fälligkeit | Status | Verantwortlich | Nachweis / Ablage | Bemerkung
1 | Sicherheitsdatenblätter auf Aktualität prüfen | alle / QLabs | 12 |  |  | Datum fehlt
2 | Gefahrstoffverzeichnis aktualisieren | alle | 12 |  |  | Datum fehlt
3 | Elektrische Prüfung ortsveränderlicher Geräte - Prüfnachweise vollständig | alle | 12 |  |  | Datum fehlt |  |  | Intervall intern festlegen
4 | Wartungsnachweise Maschinen und Anlagen kontrollieren | xTec Werkstatt / QMeasure | 3 |  |  | Datum fehlt
5 | Cobot-Risikobeurteilung überprüfen (zusätzlich bei jeder Änderung der Anwendung) | xTec Werkstatt | 12 |  |  | Datum fehlt
6 | LOTO-Ausrüstung vollständig (Schlösser, Anhänger, Übersicht) | xTec Werkstatt | 3 |  |  | Datum fehlt
7 | Laseranlage: Unterweisung SOP_0016 und Funktionsprüfung Interlock dokumentiert | QLabs | 12 |  |  | Datum fehlt
8 | Bedienungsanleitungen und Konformitätserklärungen vollständig | alle | 12 |  |  | Datum fehlt
9 | Regalinspektion (Stützen, Traversen, Verankerung, Traglastschilder) | xTec Lager | 12 |  |  | Datum fehlt
10 | Ergonomie der Bildschirmarbeitsplätze | Engineering / Büro | 12 |  |  | Datum fehlt
11 | Evakuierungsübung / Sammelstelle | alle | 12 |  |  | Datum fehlt
12 | Ersthelfer: Anzahl und Ausbildung aktuell | alle | 12 |  |  | Datum fehlt
13 | Feuerlöscher-Wartung durch Fachfirma | alle |  |  |  | Datum fehlt |  |  | gemäss Wartungsvertrag / Herstellerangabe
14 | Gefährdungsermittlung und ASA-Unterlagen überprüfen (EKAS 6508) | alle | 12 |  |  | Datum fehlt
15 | PSA-Bedarf und -Auswahl überprüfen | alle | 12 |  |  | Datum fehlt